## 1 полугодие 2021 года
Информация об исполнении Плана мероприятий по развитию оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия в администрации города Нижневартовска на 2021 год за 1 полугодие 2021 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Информация об исполнении
1. | Утверждение планов проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - МНПА), на 2021 год | структурные подразделения администрации города, осуществляющие экспертизу МНПА | до 15 января 2021 года | Планы проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2021 год утверждены приказами структурных подразделений администрации города. Планы размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/plany_orv/plany_orv_utverzhdennye/377320.html) и на Портале проектов НПА ХМАО-Югры (http://regulation.admhmao.ru/Regulation/nizhnevartovsk/59#)
2. | Утверждение плана проведения оценки фактического воздействия (далее - ОФВ) МНПА на 2021 год | департамент экономического развития администрации города | до 15 января 2021 года | Во исполнение раздела VII "Порядка проведения в администрации города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности", утвержденного постановлением администрации города от 29.10.2015 №1935, приказом департамента экономического развития администрации города от 24.12.2020 №05/159 (с изменениями от 07.04.2021 №05/05, 17.05.2021 №05/09, 05.07.2021 №05/30, 28.07.2021 №05/34) утвержден План проведения ОФВ МНПА на 2021 год. План размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/plany_ofv/plany_ofv_utverzhdennye/380998.html) и на Портале проектов НПА ХМАО-Югры (http://regulation.admhmao.ru/Regulation/nizhnevartovsk/59#)
3. | Размещение проектов МНПА и действующих МНПА на Портале проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Портал проектов НПА) для публичного обсуждения в целях проведения оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов МНПА, экспертизы и ОФВ МНПА, а также в специализированном разделе официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска (далее - официальный сайт) "Оценка регулирующего воздействия, экспертиза, оценка фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов" | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу и ОФВ МНПА | по ОРВ проектов МНПА - по мере разработки проектов МНПА; | В 1 полугодии 2021 года структурными подразделениями администрации города проведено: - ОРВ 13 проектов МНПА, по результатам департаментом экономического развития администрации года выдано 19 заключений об ОРВ: 6 – управлению по развитию промышленности и предпринимательства департамента экономического развития (4 положительные, 2 отрицательные); 4 – департаменту жилищно-коммунального хозяйства (3 положительные, 1 отрицательное); 4 – департаменту образования (2 положительные, 2 отрицательные); 3 – департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов (положительные); 2 – управлению по природопользованию и экологии (1 положительное, 1 отрицательное). В отношении 2 проектов МНПА, разработанных в условиях режима повышенной готовности в целях реализации постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020 №29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", ОРВ проведена в специальном порядке без публичных консультаций; - ОФВ 1 действующего МНПА, по результатам департаментом экономического развития администрации года выдано положительное заключение об ОФВ управлению муниципального контроля; - экспертиза 3 действующих МНПА, по результатам департаментом экономического развития администрации города выдано 2 положительных и 1 отрицательное заключение управлению по развитию промышленности и предпринимательства департамента экономического развития. В отчетном периоде при проведении публичных консультаций по ОРВ, экспертизе и ОФВ было получено 85 отзывов (82 – об отсутствии предложений и замечаний, 3 отзыва – с 9 предложениями), из них 68% в электронном виде через Портал проектов НПА ХМАО-Югры, 65% от субъектов предпринимательства, с которыми администрацией города заключены соглашения о взаимодействии. Все поступившие предложения рассмотрены, разработчиками МНПА направлены обоснованные ответы о результатах их рассмотрения: 7 – учтены, 2 – отклонены с разъяснением причин.
4. | Мониторинг и актуализация информации, размещенной: - в специализированном разделе официального сайта "Оценка регулирующего воздействия, экспертиза, оценка фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов"; - в разделе "ОРВ в ОМСУ" на Портале проектов НПА | департамент экономического развития администрации города | в течение 2021 года | Мониторинг и актуализация информации размещенной в специализированном разделе официального сайта "Оценка регулирующего воздействия, экспертиза, оценка фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов" и разделе "ОРВ в ОМСУ" на Портале проектов НПА ХМАО-Югры осуществляется на постоянной основе
5. | Проведение рабочих встреч, совещаний, семинаров по вопросам и проблемам развития института ОРВ | департамент экономического развития администрации города; структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу и ОФВ МНПА | в течение 2021 года | 21.01.2021 состоялось рабочее семинар-совещание по вопросам проведения ОРВ, экспертизы и ОФВ, организованное департаментом экономического развития администрации города, на котором были рассмотрены вопросы и типичные ошибки при подготовке документов, уделено особое внимание их качеству, а также определены способы повышения эффективности работы с предпринимательским сообществом при организации публичных консультаций в рамках ОРВ, экспертизы и ОФВ. По результатам рабочего семинар-совещания субъектам предпринимательства направлены обновленные методические рекомендации, разработанные уполномоченным органом, с пошаговой инструкцией по регистрации и способах направления предложений и замечаний к документам, размещенным на Портале проектов НПА ХМАО-Югры
6. | Проведение согласительных процедур по урегулированию разногласий при проведении ОРВ проектов МНПА, экспертизы и ОФВ МНПА с участниками публичных консультаций | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу и ОФВ МНПА; департамент экономического развития администрации города | по мере необходимости в течение 2021 года | В отчетном периоде при проведении ОРВ проектов МНПА, экспертизы и ОФВ МНПА разногласий между разработчиками МНПА и участниками публичных консультаций, уполномоченным органом не возникало, в связи с чем согласительные процедуры не проводились
7. | Рассмотрение неурегулированных разногласий по итогам проведения согласительных процедур на заседании Экспертно-консультативного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу и ОФВ МНПА | по мере необходимости в течение 2021 года | В отчетном периоде при проведении ОРВ проектов МНПА, экспертизы и ОФВ МНПА разногласий между разработчиками МНПА и участниками публичных консультаций, уполномоченным органом не возникало
8. | Рассмотрение неурегулированных разногласий по итогам проведения согласительных процедур на заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу и ОФВ МНПА | по мере необходимости в течение 2021 года | В отчетном периоде при проведении ОРВ проектов МНПА, экспертизы и ОФВ МНПА разногласий между разработчиками МНПА и участниками публичных консультаций, уполномоченным органом не возникало
9. | Информационно-методическое сопровождение структурных подразделений администрации города по вопросам проведения ОРВ проектов МНПА, экспертизы и ОФВ МНПА | департамент экономического развития администрации города | в течение 2021 года | Информационно-методическое сопровождение структурных подразделений администрации города по вопросам проведения ОРВ проектов МНПА, экспертизы и ОФВ МНПА осуществляется на постоянной основе
10. | Проведение ОФВ МНПА, проекты которых прошли ОРВ (по истечении двух лет со дня их вступления в силу) | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОФВ МНПА | в соответствии с планом проведения ОФВ МНПА | По результатам ОФВ, в соответствии с Планом на 2021 год, департаментом экономического развития администрации города выдано 1 положительное заключение об ОФВ действующего МНПА управлению муниципального контроля. В отчетном периоде при проведении публичных консультаций по ОФВ было получено 5 отзывов от научного и бизнес сообщества об отсутствии предложений и замечаний. Начата процедура публичных консультаций в рамках ОФВ постановления администрации города от 05.02.2019 №68 "Об утверждении Положения о порядке взимания и возмещения восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Нижневартовска"
11. | Внесение изменений в МНПА по результатам проведения ОФВ МНПА | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОФВ МНПА | по мере необходимости в течение 2021 года | Необходимость внесения изменений в МНПА по результатам проведения ОФВ в 1 полугодии 2021 года не выявлена
12. | Участие в мероприятиях по вопросам проведения ОРВ проектов МНПА, экспертизы и ОФВ МНПА, организуемых органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | департамент экономического развития администрации города; структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу и ОФВ МНПА | в течение 2021 года | 28.05.2021 специалистами департамента экономического развития администрации города в режиме видеоконференции принято участие в заседании Комиссии по проведению административной реформы и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в ХМАО – Югре, на котором был рассмотрен вопрос "О рейтинге качества проведения оценки регулирующего воздействия в муниципальных образованиях автономного округа за 2020 год, планируемых изменениях методики формирования рейтинга за 2021 год"
13. | Организация мероприятий и освещение результатов проведения ОРВ проектов МНПА, экспертизы и ОФВ МНПА администрацией города в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | департамент экономического развития администрации города; департамент общественных коммуникаций администрации города | в течение 2021 года | В 1 полугодии 2021 года администрацией города Нижневартовска организовано освещение результатов реализации проведения ОРВ в средствах массовой информации и сети "Интернет": 13.01.2021 Статистика проведения ОРВ проектов муниципальных НПА, экспертизы и ОФВ муниципальных НПА в администрации города Нижневартовска за 2020 год Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/stat_orv/380606.html 15.01.2021 Итоги проведения оценки регулирующего воздействия за 2020 год /ИНФОГРАФИКА/ Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/bvk/380752.html?clear_cache=Y, https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2021/381066.html), в группах "Официальный Нижневартовск" в социальных сетях "Одноклассники" (https://ok.ru/novostiniz/topic/152513567165191), "ВКонтакте" (https://vk.com/ofnv86?w=wall-65014115_120300) 19.01.2021 Информационная статья "Итоги проведения оценки регулирующего воздействия за 2020 год" опубликована в газете "Варта" (выпуск №4 (7730) от 19.01.2021, стр.6) 20.01.2021 Анонс. 21 января 2021 года состоится рабочее семинар-совещание по вопросам проведения ОРВ, экспертизы и ОФВ Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2021/381073.html 22.01.2021 21 января 2021 года состоялось рабочее семинар-совещание по вопросам проведения ОРВ, экспертизы и ОФВ Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2021/381236.html 26.03.2021 информационное объявление для представителей бизнеса "Вниманию предпринимателей! Обсуждается проект постановления Правительства автономного округа" Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2021/387186.html 29.03.2021 Анонс. 31.03.2021 вопросы ОРВ, экспертизы и ОФВ будут рассмотрены на заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2021/387205.html 30.03.2021-01.04.2021 Город Нижневартовск занял 3 место в рейтинге качества проведения ОРВ в муниципальных образованиях ХМАО-Югры за 2020 год Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2021/387234.html, https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/bvk/390908.html), в группах "Официальный Нижневартовск" в социальных сетях "Одноклассники" (https://ok.ru/novostiniz/topic/152843845536519), "ВКонтакте" (https://vk.com/ofnv86?w=wall-65014115_124821), в Instagram на странице business_nv86 (https://www.instagram.com/p/CNE9m1bnoGn/) 05.04.2021 Итоги проведения оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов за 1 квартал 2021 года Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2021/391281.html, https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/bvk/391559.html?clear_cache=Y) 05.04.2021 Статистика проведения ОРВ проектов муниципальных НПА, экспертизы и ОФВ муниципальных НПА в администрации города Нижневартовска за 1 квартал 2021 года Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/stat_orv/391284.html 06.04.2021 31.03.2021 состоялось очередное заседание Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2021/391316.html 10.04.2021 Информационная статья "Итоги проведения оценки регулирующего воздействия за 1 квартал 2021 года" опубликована в газете "Варта" (выпуск №37 (7763) от 10.04.2021 стр. 8.) 19.04.2021 Итоги проведения оценки регулирующего воздействия за 1 квартал 2021 года /ИНФОГРАФИКА/ Информация размещена в группах "Официальный Нижневартовск" в социальных сетях "Одноклассники" (https://ok.ru/novostiniz/topic/152919163505415), "ВКонтакте" (https://vk.com/ofnv86?w=wall-65014115_125835) 28.05.2021 Вниманию предпринимателей! Обсуждается проект постановления Правительства автономного округа Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2021/397184.html 24.06.2021 Анонс. 30 июня 2021 года состоится заседание комиссии администрации города Нижневартовска по противодействию коррупции Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2021/399999.html 01.07.2021 30.06.2021 состоялось заседание комиссии администрации города по противодействию коррупции, на котором рассмотрен вопрос о результатах ОФВ за 2020 год. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2021/400755.html 07.07.2021 Итоги проведения оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов за 1 полугодие 2021 года Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2021/401191.html, https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/bvk/401274.html) 07.07.2021 Статистика проведения ОРВ проектов муниципальных НПА, экспертизы и ОФВ муниципальных НПА в администрации города Нижневартовска за 1 полугодие 2021 года Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/stat_orv/401140.html) 13.07.2021 Информационная статья "Итоги проведения оценки регулирующего воздействия за 1 полугодие 2021 года" опубликована в газете "Варта" (выпуск №75 (7801) от 13.07.2021 стр. 7) 15.07.2021 Итоги проведения оценки регулирующего воздействия за 1 полугодие 2021 года /ИНФОГРАФИКА/ Информация размещена в группах "Официальный Нижневартовск" в социальных сетях "Одноклассники" (https://ok.ru/novostiniz/topic/153195662838535), "ВКонтакте" (https://vk.com/ofnv86?w=wall-65014115_132358)
14. | Рассмотрение вопросов об ОРВ проектов МНПА, экспертизе и ОФВ МНПА на заседаниях коллегиальных органов администрации города | департамент экономического развития администрации города; коллегиальные органы администрации города | в течение 2021 года | В 1 полугодии 2021 года вопросы об ОРВ, экспертизе и ОФВ были рассмотрены на заседаниях коллегиальных органов администрации города: 31.03.2021 – на заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске с докладом на тему: "Информация об итогах проведения оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, за 2020 год" выступила директор департамента экономического развития администрации города, Багишева И.А.; 30.06.2021 – на заседании комиссии администрации города по противодействию коррупции с докладом на тему: "О результатах оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов за 2020 год" выступила заместитель директора департамента экономического развития администрации города Брыль Н.П
15. | Мониторинг развития института ОРВ, экспертизы и ОФВ в администрации города за 2021 год | департамент экономического развития администрации города | IV квартал 2021 года | Мониторинг развития института ОРВ, экспертизы и ОФВ в администрации города проводится департаментом экономического развития администрации города на постоянной основе. Информация об итогах проведения ОРВ, экспертизы и ОФВ за 1 полугодие 2021 года размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2021/401191.html, https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/bvk/401274.html, https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/stat_orv/401140.html), в группах "Официальный Нижневартовск" в социальных сетях "Одноклассники" (https://ok.ru/novostiniz/topic/153195662838535), "ВКонтакте" (https://vk.com/ofnv86?w=wall-65014115_132358), опубликована в газете "Варта" (выпуск №75 (7801) от 13.07.2021 стр. 7)