АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ

г. Нижневартовск                                                                            15 мая 2026 г.

Концедентом в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем 
от 18.09.2019 №3 (далее — Концессионное соглашение), постановлением администрации города Нижневартовска от 12.12.2024 №1135 
«Об осуществлении отдельных прав и обязанностей концедента структурными подразделениями администрации города при заключении 
и исполнении концессионных соглашений»:

1. Проведена проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального 
имущества – Объекта соглашения в срок с 02.04.2026 по 06.05.2026 года.

2. Проверяемый период 2025 год.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по соблюдению сроков создания и реконструкции Объекта соглашения, осуществлению инвестиций в создание, реконструкцию Объекта соглашения, обеспечению соответствия технико-экономических показателей Объекта соглашения установленным Концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, обязательств по использованию (эксплуатации), включая техническое обслуживание, Объекта соглашения, Иного имущества.

Заключение:

1. Концессионером в полном объеме/частично выполнены мероприятия, предусмотренные Концессионным соглашением, инвестиционными программами Концессионера (далее – Мероприятия), согласно приложению 1 к акту.

2. Объект, в отношении которого было проведено Мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует/не соответствует: целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением и инвестиционными программами Концессионера.

3. Концедент не имеет/имеет претензии к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по выполнению Мероприятий, указанных в приложении 1 к акту.

Концедент не имеет/имеет претензии к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по- достижению плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности согласно приложению 2 к акту по следующим причинам:

- удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 155,01 кг у.т./Гкал (план – 152,98 кг у.т./Гкал);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 2,71 Гкал/м2 (план – 2,21 Гкал/м2);

- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям 431,72 тыс. Гкал (план – 322,48 тыс. Гкал);

- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям 17,26% от отпуска в сеть (план – 12,88% 
от отпуска в сеть).

| От имени Концедента |  |
| --- | --- |
| ______подписан______/ Боков А.Н. |  |
| М. П. |  |

Акт составил:

специалист-эксперт отдела инженерной

инфраструктуры и концессий департамента

жилищно-коммунального

хозяйства администрации города

Миндубаева Кадрия Вазыховна

тел. (3466) 41-69-79 (доб.28528)

Приложение 1 к акту о результатах контроля

об исполнении Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

Выполнение Концессионером мероприятий

за период 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятий |  | Объём выполнения мероприятий за 2025 год |  | Факт выполнения мероприятий с 2019 по 2025 годы (нарастающим итогом) (м.шт) | Общий объем мероприятия до окончания срока действия КС (м.шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в соответствии с условиями КС/ИП | факт выполнения (дата подписания акта приемки выполненных работ) | в соответствии с условиями КС/ИП (м.шт) | факт выполнения мероприятий (м.шт) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний | 2029 |  | 1185,2 | 1022,25 | 1050,91 | 1050,91 |
| 3.1.2.9 | "ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября", инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | 31.12.2025 | 25.12.2024 | 192,50 | 0 | 0 | 192,50 |
| 3.1.2.9.1 | «ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября», инв. № 5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина № 1а) (Участок тепловой сети от точки «В» до точки «С» (напротив ж.д. № 23 по ул.60 лет Октября)) | 31.12.2025 | 17.03.2026 | 67,00 | 64,50 | 64,50 | 64,50 |
| 3.1.2.11 | "ТС от УТ-70 до УТ-72 по ул. Интернациональной Кот.3", инв.№5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | 31.12.2025 | 16.12.2025 | 115,00 | 53,43 | 82,09 | 82,09 |
| 3.1.2.17 |  | "Сети теплоснабжения от ЦТП 8/2 до наружной стены жилого дома №15/2 по ул. Ленина" инв.№5000004135 в составе объекта: Сооружения | 31.12.2025 | 16.12.2025 | 351,00 | 377,36 | 377,36 | 377,36 |
| 3.1.2.18 |  | "ТС от УТ-5 до УТ-2" инв.№5000008029 в составе объекта: Инженерные сети 10 "Г" микрорайона. Внутриквартальные тепловые сети. | 31.12.2025 | 16.12.2025 | 184,00 | 222,30 | 222,30 | 222,30 |
| 3.1.2.22 |  | ТС посёлка Рыбозавод инв.№ 5000008942 (объекта концессионного соглашения: Сети теплоснабжения пос.Рыбозавод) | 31.12.2025 | 26.12.2025 | 34,00 | 35,89 | 35,89 | 35,89 |
| 3.1.2.23.1 | «ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5» инв. № 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной № 5, расположенной по улице Кузоваткина № 1а) (Участок тепловой сети от УТ-2-54А (точка А) до УТ-2-54 (точка Б)) | 31.12.2025 | 17.03.2026 | 78,70 | 84,69 | 84,69 | 84,69 |
| 3.1.2.26 | "ТС от УТ-44 до детского сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5000007702 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | 31.12.2025 | 15.10.2025 | 61,00 | 71,78 | 71,78 | 71,78 |
| 3.1.2.27.1 | «ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13)» инв. № 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной № 3А, расположенной по ул. Интернациональной, № 71в. (Участок тепловой сети от точки «А» со стороны УТ-63А до точки «Б» (район ж.д. №15 по ул.Дружбы Народов)) | 31.12.2025 | 17.03.2026 | 102,80 | 112,30 | 112,30 | 112,30 |
| 3.2.2. | Реконструкция котельной №2А | 31.12.2025 | Мероприятие не выполнено | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.2.3. | Реконструкция котельной №5 | 31.12.2028 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2.4. | Реконструкция котельной №8 | 31.12.2025 | Мероприятие не выполнено | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.2.5. | Реконструкция котельной №8А | 31.12.2025 | Мероприятие не выполнено | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.2.6. | Реконструкция котельной №8Б | 31.12.2025 | Мероприятие не выполнено | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.2.7. | Реконструкция тепловых, подмешивающих станций (ПС) | 31.12.2029 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3.2.8. | Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП) | 31.12.2029 | Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил | 1 | 1 | 5 | 5 |

| Мероприятия в сфере горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятий |  | Объём выполнения мероприятий за 2025 год |  | Факт выполнения мероприятий с 2019 по 2025 годы (нарастающим итогом) (м.шт) | Общий объем мероприятия до окончания срока действия КС (м.шт) |
|  |  | в соответствии с условиями КС/ИП | факт выполнения (дата подписания акта приемки выполненных работ) | в соответствии с условиями КС/ИП (м.шт) | факт выполнения мероприятий (м.шт) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1.2 | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения в том числе: | 2026 |  | 638,00 | 755,83 | 755,83 | 872,83 |
| 3.1.2.4. | "ГВ от ЦТП-66 (10Г/3) до УТ-2 (Интернациональная,2Б/1,2Б/3)", инв.№5100007989 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | 31.12.2025 | 16.12.2025 | 72,00 | 77,20 | 77,20 | 77,20 |
| 3.1.2.5. | ГВ от УТ-5 до УТ-2, инв.№5100008030 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | 31.12.2025 | 16.12.2025 | 150,00 | 182,14 | 182,14 | 182,14 |
| 3.1.2.6. | "ГВ от ЦТП-8/2 до наружной стены ж.д. № 15/2 по ул. Ленина", инв.№5100004152 в составе объекта: Сооружения | 31.12.2025 | 16.12.2025 | 220,00 | 389,25 | 389,25 | 389,25 |
| 3.1.2.7. | "ГВ от УТ-44 до д/сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5100007703 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | 31.12.2025 | 15.10.2025 | 61,00 | 66,24 | 66,24 | 66,24 |
| 3.1.2.10. | ГВ от ЦТП-1/4 - ж.д.57И (60 лет Октября,11) инв.№ 5100008375 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона | 31.12.2025 | 16.12.2025 | 18,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
| 3.1.2.11 | "ГВ от ж.д. 57и (60 лет Октября,11) через ж.д. Проспект Победы,1 до ж.д.36А (Проспект Победы,3;5) " инв.№ 5100008367 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона | 31.12.2025 | Мероприятие не выполнено | 117 | 0 | 0 | 117 |

Приложение 2 к акту о результатах контроля

об исполнении Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 
за период 2025 год

| № п/п | Наименование показателя* | Ед. измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Показатели надежности |  |  |  |
| 1.1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./ км | 0,48 | 0,0109 |
| 1.2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/ч | 0 | 0 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 2.1 | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 152,98 | 155,44 |
| 2.2 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/ м2 | 2,21 | 2,71 |
| 2.3 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | тыс. Гкал | 322,48 | 431,72 |
| 2.3.1 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | в % от отпуска в сеть | 12,88 | 17,26 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Показатели надежности |  |  |  |
| 1.1 | для централизованных систем горячего водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,73 | 0,10 |
| 2. | Показатели качества |  |  |  |
| 2.1 | доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0,1 | 0 |
| 2.2 | доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0 | 0 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 3.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | - |
| 3.2 | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/ м3 | 0,0803 | 0,0792 |

*Примечание: значения рассчитываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 №452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. №340» и приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр 
«Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Приложение 3 к акту о результатах контроля

об исполнении Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера

теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения,

за период 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. без НДС | х | 1 172 571,45 |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,00 | 1,00 |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс. руб. без НДС | х | 107 968,72 |
| 3.1. | То же самое | % | 2,57 | 2,57 |
| 4. | Сумма валовой выручки | тыс.руб. без НДС | 4 023 204 | 4 277 295 |
| 5. | Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году | % | 103,60 | 107,33 |
| 6. | Объем полезного отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 2 181,53 | 2 060,888 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. без НДС | х | х |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | х | х |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. без НДС | х | х |
| 3.1. | То же самое | % | х | х |
| 4. | Сумма валовой выручки | тыс.руб. без НДС | х | 145 686,26 |
| 5. | Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году | % | х | 106,58 |
| 6. | Объем отпуска воды | тыс. м3 | 3 200,00 | 2 966,78 |

Приложение 4 к акту о результатах контроля

об исполнении Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг финансирования мероприятий

теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения,

за период 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия/источника | План тыс. руб. (без НДС) | Факт тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о выполненных (не выполненных) работах в соответствии с Заданием по следующим объектам: |  |  |
|  | 1.4.1. Реконструкция котельной №3А | 104 796 | 84 854 |
|  | 3.1.2.9.1" ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября, инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (Участок тепловой сети от точки "В" до точки "С" (напротив ж.д. № 23 по ул.60 лет Октября) | 14 432 | 10 272 |
|  | 3.1.2.11."ТС от УТ-70 до УТ-72 по ул. Интернациональной Кот.3", инв.№5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | 8 155 | 6 339 |
|  | 3.1.2.17."Сети теплоснабжения от ЦТП 8/2 до наружной стены жилого дома №15/2 по ул. Ленина" инв.№5000004135 в составе объекта: Сооружения | 10 262 | 10 410 |
|  | 3.1.2.18."ТС от УТ-5 до УТ-2" инв.№5000008029 в составе объекта: Инженерные сети 10 "Г" микрорайона. Внутриквартальные тепловые сети. | 11 033 | 10 931 |
|  | 3.1.2.20.1 "ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1, инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | 679 | 679 |
|  | 3.1.2.21."Тепловые сети от Подмешивающей станции ПС-1С" инв.№ 5000004185 | 11 000 | 10 590 |
|  | 3.1.2.22."ТС посёлка Рыбозавод" инв.№ 5000008942 (объекта концессионного соглашения: Сети теплоснабжения пос. Рыбозавод) | 4 095 | 3 356 |
|  | 3.1.2.23.1." ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5 инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) ( Участок тепловой сети от УТ-2-54А (точка А) до УТ-2-54 (точка Б)) | 24 390 | 18 269 |
|  | 3.1.2.26."ТС от УТ-44 до детского сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5000007702 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | 4 150 | 3 870 |
|  | 3.1.2.27.1."ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13) инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в. (Участок тепловой сети от точки "А" со стороны УТ-63А до точки "Б" (район ж.д. №15 по ул.Дружбы Народов) | 27 453 | 26 861 |
|  | 3.1.2.29."ТС от Уз.3 - Уз.9 - Уз.10 по ул. Омская Кот.1 5000003010 в составе объекта:Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | 665 | 665 |
|  | 3.1.2.30."ТС от УТ-10 до ж.д. 25 (Омская, 10) мкр. 2 5000008422 в составе объекта: Тепловые сети 2 микрорайона | 335 | 335 |
|  | 3.2.2. Реконструкция котельной №2А | 34 881 | 51 243 |
|  | 3.2.3. Реконструкция котельной №5 | 35 499 | 19 634 |
|  | 3.2.4.-3.2.6. Реконструкция котельной №8, 8А, 8Б | 42 061 | 65 864 |
|  | 3.2.7. Реконструкция тепловых, подмешивающих станций (ПС) | 4 383 | 14 098 |
|  | 3.2.8. Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП | 714 | 714 |
|  | 3.1.2.4. "ГВ от ЦТП-66 (10Г/3) до УТ-2 (Интернациональная,2Б/1,2Б/3)", инв.№5100007989 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | 2 328 | 4 250 |
|  | 3.1.2.5. ГВ от УТ-5 до УТ-2, инв.№5100008030 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | 4 316 | 7 596 |
|  | 3.1.2.6. "ГВ от ЦТП-8/2 до наружной стены ж.д. № 15/2 по ул. Ленина", инв.№5100004152 в составе объекта: Сооружения | 6 534 | 7 644 |
|  | 3.1.2.7. "ГВ от УТ-44 до д/сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5100007703 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | 3 671 | 1 940 |
|  | 3.1.2.10. "ГВ от ЦТП-1/4 - ж.д.57И (60 лет Октября,11) инв.№ 5100008375 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона | 1 984 | 1 924 |
|  | 3.1.2.11"ГВ от ж.д. 57и (60 лет Октября,11) через ж.д. Проспект Победы,1 до ж.д.36А (Проспект Победы,3;5) " инв.№ 5100008367 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона | 6 591 | 2 106 |
| В разрезе сфер: |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |
| 1 | Предельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. без НДС | 338 984 | 338 984 |
| 2 | Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. (НДС не облагается) | 0 | 0 |
| 3 | Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на использование (эксплуатацию) Объекта соглашения, тыс.руб. (НДС не облагается) | 0 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |
| 1 | Предельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. без НДС | 25 424 | 25 459 |
| 2 | Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. (НДС не облагается) | 0 | 0 |
| 3 | Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на использование (эксплуатацию) Объекта соглашения, тыс.руб. (НДС не облагается) | 0 | 0 |
| Итого |  | 364 408 | 364 443 |