## 9 месяцев 2022 года
Приложение 1 к письму от __________№________
Информация об исполнении Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2021 год, утвержденного постановлением Правительства ХМАО-Югры от 30.12.2021 №633-п, за 9 месяцев 2022 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Информация об исполнении
1 | Проведение семинара-совещания с должностными лицами исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ИОГВ, автономный округ) и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (далее - ОМСУ) по итогам анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства и оценки эффективности функционирования в автономном округе антимонопольного комплаенса (обсуждение выявленных нарушений антимонопольного законодательства при проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов и анализе нормативных правовых актов) | до 31 июля 2022 года | Департамент экономического развития автономного округа (далее - Депэкономики Югры), ИОГВ, ОМСУ (по согласованию), Управление Федеральной антимонопольной службы по автономному округу (по согласованию) | 01.06.2022 муниципальными служащими администрации города Нижневартовска принято участие в семинаре-совещании, организованном Депэкономики Югры, с должностными лицами исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа по итогам анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства и оценки эффективности функционирования в автономном округе антимонопольного комплаенса
5 | Осуществление проверки проектов нормативных правовых актов ИОГВ, проектов нормативных правовых актов ОМСУ на соответствие требованиям антимонопольного законодательства (при их разработке) | до 31 декабря 2022 года | ИОГВ (разработчики проектов нормативных правовых актов), ОМСУ (разработчики проектов нормативных правовых актов) (по согласованию) | За 9 месяцев 2022 года в отношении 39 проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - НПА), разработанных структурными подразделениями администрации города Нижневартовска, проведена антимонопольная экспертиза. В указанных проектах муниципальных НПА нарушения антимонопольного законодательства не выявлены. Из 39 проектов муниципальных НПА в Департамент экономического развития ХМАО - Югры для проведения экспертизы на наличие или отсутствие возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства направлено 6 проектов муниципальных НПА, разработанных во исполнение переданных муниципальному образованию город Нижневартовск отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. От Депэкономики Югры получены положительные заключения о результатах антимонопольной экспертизы.
6 | Проведение общественной экспертизы и публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов ОМСУ на предмет наличия возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства на Портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов органов власти автономного округа http://regulation.admhmao.ru в разделе "Комплаенс" | до 31 декабря 2022 года | ОМСУ (по согласованию) | В целях проведения общественной экспертизы и публичного обсуждения проектов муниципальных НПА на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде 39 проектов муниципальных НПА, разработанных структурными подразделениями администрации города Нижневартовска, были размещены на Портале проектов НПА ХМАО (http://regulation.admhmao.ru) в разделе "Комплаенс", а также на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе "Антимонопольный комплаенс" / "Антимонопольная экспертиза". От граждан и организаций получено 60 отзывов об отсутствии предложений и замечаний к проектам муниципальных НПА в электронном виде посредством Портала проектов НПА ХМАО-Югры
8 | Информирование Депэкономики Югры о нарушениях антимонопольного законодательства, выявленных контрольно-надзорными органами, в том числе Федеральной антимонопольной службой | в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего акта (указания) от контрольно-надзорного органа, выявившего нарушение | ИОГВ, ОМСУ (по согласованию) | Нарушения антимонопольного законодательства, выявленные контрольно-надзорными органами, в том числе Федеральной антимонопольной службой, в деятельности администрации города Нижневартовска в отчетном периоде отсутствуют
9 | Подготовка и внесение изменений в нормативные правовые акты, разработанные ИОГВ или ОМСУ, при выявлении (поступлении) актов (указаний) контролирующих органов об устранении положений нормативного правового акта ИОГВ или нормативного правового акта ОМСУ, нарушающих антимонопольное законодательство, либо подготовка мотивированных возражений об отсутствии необходимости внесения изменений в нормативный правовой акт | в течение 20 рабочих дней с даты выявления или получения акта (указания) контролирующих органов, заключения Депэкономики Югры | ИОГВ (разработчики нормативных правовых актов), ОМСУ (разработчики нормативных правовых актов) (по согласованию) | В отчетном периоде нарушений антимонопольного законодательства в проектах муниципальных НПА не выявлено, в связи с чем необходимость внесения изменений в муниципальные НПА отсутствует
10 | Проведение "круглых столов", рабочих встреч с должностными лицами ИОГВ или ОМСУ (разработчиками проектов или действующих нормативных правовых актов) при несогласии ИОГВ или ОМСУ с результатами экспертизы (анализа) нормативного правового акта или его проекта на предмет наличия положений, содержащих возможные риски нарушения антимонопольного законодательства | до 31 декабря 2022 года | Депэкономики Югры, ИОГВ (разработчики проектов нормативных правовых актов), ОМСУ (разработчики проектов нормативных правовых актов) (по согласованию) | За 9 месяцев 2022 года "круглые столы", рабочие встречи с должностными лицами администрации города Нижневартовска при несогласии с результатами экспертизы (анализа) муниципального НПА или его проекта на предмет наличия положений, содержащих возможные риски нарушения антимонопольного законодательства, не проводились
11 | Организация обучения должностных лиц ИОГВ и ОМСУ по направлениям "Антимонопольный комплаенс", "Управление государственными и муниципальными закупками" и "Проведение имущественных торгов" | до 31 декабря 2022 года | ИОГВ, ОМСУ (по согласованию) | За 9 месяцев 2022 года обучение должностных лиц администрации города Нижневартовска по направлениям "Антимонопольный комплаенс" и "Проведение имущественных торгов" не проводилось. Сотрудники управления муниципальных закупок администрации города Нижневартовска на постоянной основе проходят обучение по направлению "Управление государственными и муниципальными закупками" в рамках семинаров, организованных Федеральным казначейством Российской Федерации и Департаментом государственного заказа ХМАО-Югры