## 1 полугодие 2021 года
Информация об исполнении Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2021 год, утвержденного постановлением Правительства ХМАО-Югры от 25.12.2020 №605-п, за 1 полугодие 2021 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Информация об исполнении
2 | Проведение семинара-совещания с должностными лицами исполнительных органов государственной власти автономного округа (далее - ИОГВ) и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (далее - ОМСУ) по итогам анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства и оценки эффективности функционирования в автономном округе антимонопольного комплаенса (обсуждение выявленных нарушений антимонопольного законодательства при проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов и анализе нормативных правовых актов) | до 31 июля 2021 года | Депэкономики Югры, ИОГВ, ОМСУ (по согласованию), Управление Федеральной антимонопольной службы по автономному округу (по согласован | 25.05.2021 в семинаре-совещании, организованном Депэкономики Югры, с должностными лицами исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа по итогам анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства и оценки эффективности функционирования в автономном округе антимонопольного комплаенса приняли участие 46 работников администрации города Нижневартовска
6 | Осуществление проверки проектов нормативных правовых актов ИОГВ, проектов нормативных правовых актов ОМСУ на соответствие требованиям антимонопольного законодательства (при их разработке) | до 31 декабря 2021 года | ИОГВ (разработчики проектов нормативных правовых актов), ОМСУ (разработчики проектов нормативных правовых актов) (по согласованию) | В 1 полугодии 2021 года в отношении 61 проекта муниципальных нормативных правовых актов (далее - НПА), разработанных структурными подразделениями администрации города, проведена антимонопольная экспертиза. В указанных проектах муниципальных НПА нарушения антимонопольного законодательства не выявлены. Из 61 проекта муниципальных НПА в Департамент экономического развития ХМАО - Югры для проведения экспертизы на наличие или отсутствие возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства направлено 4 проекта муниципальных НПА, разработанных во исполнение переданных муниципальному образованию отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. От Депэкономики Югры получены 4 положительных и 3 отрицательных заключения о результатах антимонопольной экспертизы, из них в отношении 3 проектов муниципальных НПА получены отрицательные заключения, после доработки и повторного направления получены положительные заключения
7 | Проведение общественной экспертизы и публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов ОМСУ на предмет наличия возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства на Портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов органов власти автономного округа http://regulation.admhmao.ru в разделе "Комплаенс" | до 31 декабря 2021 года | ОМСУ (по согласованию) | В целях проведения общественной экспертизы и публичного обсуждения проектов муниципальных НПА на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде 61 проект муниципальных НПА, разработанных структурными подразделениями администрации города, был размещен на Портале проектов НПА ХМАО (http://regulation.admhmao.ru) в разделе "Комплаенс", а также на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе "Антимонопольный комплаенс" / "Антимонопольная экспертиза". Замечания и предложения от граждан и организаций по проектам муниципальных НПА не поступили
9 | Информирование Депэкономики Югры о нарушениях антимонопольного законодательства, выявленных контрольно-надзорными органами, в том числе Федеральной антимонопольной службой | в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего акта (указания) от контрольно-надзорного органа, выявившего нарушение | ИОГВ, ОМСУ (по согласованию) | Нарушения антимонопольного законодательства, выявленные контрольно-надзорными органами, в том числе Федеральной антимонопольной службой, в деятельности администрации города Нижневартовска в 1 полугодии 2021 года отсутствуют
10 | Подготовка и внесение изменений в нормативные правовые акты, разработанные ИОГВ или ОМСУ, при выявлении (поступлении) актов (указаний) контролирующих органов об устранении положений нормативного правового акта ИОГВ или нормативного правового акта ОМСУ, нарушающих антимонопольное законодательство, либо подготовка мотивированных возражений об отсутствии необходимости внесения изменений в нормативный правовой акт | в течение 20 рабочих дней с даты выявления или получения акта (указания) контролирующих органов, заключения Депэкономики Югры | ИОГВ (разработчики нормативных правовых актов), ОМСУ (разработчики нормативных правовых актов) (по согласованию) | В 1 полугодии 2021 года нарушений антимонопольного законодательства в муниципальных НПА не выявлено, в связи с чем необходимость внесения изменений в муниципальные НПА отсутствует
11 | Проведение "круглых столов", рабочих встреч с должностными лицами ИОГВ или ОМСУ (разработчиками проектов или действующих нормативных правовых актов) при несогласии ИОГВ или ОМСУ с результатами экспертизы (анализа) нормативного правового акта или его проекта на предмет наличия положений, содержащих возможные риски нарушения антимонопольного законодательства | до 31 декабря 2021 года | Депэкономики Югры, ИОГВ (разработчики проектов нормативных правовых актов), ОМСУ (разработчики проектов нормативных правовых актов) (по согласованию) | В 1 полугодии 2021 года "круглые столы", рабочие встречи с должностными лицами администрации города Нижневартовска при несогласии с результатами экспертизы (анализа) муниципального НПА или его проекта на предмет наличия положений, содержащих возможные риски нарушения антимонопольного законодательства, не проводились
12 | Организация обучения должностных лиц ИОГВ и ОМСУ по направлению "Антимонопольный комплаенс" | до 31 декабря 2021 года | ИОГВ, ОМСУ (по согласованию) | В 1 полугодии 2021 года за счет средств бюджета города в рамках реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года": - 50 муниципальных служащих администрации города Нижневартовска прошли курсы повышения квалификации по теме: "Внедрение антимонопольного комплаенса органами государственной власти и местного самоуправления"; - 41 муниципальный служащий администрации города Нижневартовска прошел курсы повышения квалификации по теме: "Контрактная служба в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - 1 муниципальный служащий администрации города Нижневартовска прошел курсы повышения квалификации по теме: "Развитие конкуренции, государственная поддержка малого и среднего предпринимательства"