## за 1 квартал 2024 года (2)
Приложение 1 к письму от __________№________
Информация об исполнении Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2024 год, утвержденного постановлением Правительства ХМАО-Югры от 22.12.2023 №652-п, за 1 квартал 2024 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Информация об исполнении
1 | Проведение семинара-совещания с должностными лицами исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - исполнительные органы, автономный округ) и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (далее - ОМСУ) по итогам анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства и оценки эффективности функционирования в автономном округе антимонопольного комплаенса (обсуждение выявленных нарушений антимонопольного законодательства при проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов и анализе нормативных правовых актов) | до 31 июля 2024 года | Департамент экономического развития автономного округа (далее - Депэкономики Югры), исполнительные органы, ОМСУ (по согласованию), Управление Федеральной антимонопольной службы по автономному округу (по согласованию) | В 1 квартале 2024 года семинар-совещание с должностными лицами исполнительных органов автономного округа и администрации города Нижневартовска по итогам анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства и оценки эффективности функционирования в автономном округе антимонопольного комплаенса не проводилось
5 | Осуществление проверки проектов нормативных правовых актов исполнительных органов, проектов нормативных правовых актов ОМСУ на соответствие требованиям антимонопольного законодательства (при их разработке) | до 31 декабря 2024 года | Исполнительные органы (разработчики проектов нормативных правовых актов), ОМСУ (разработчики проектов нормативных правовых актов) (по согласованию) | За 1 квартал 2024 года в отношении 9 проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - НПА), разработанных структурными подразделениями администрации города Нижневартовска, проведена антимонопольная экспертиза. В указанных проектах муниципальных НПА нарушения антимонопольного законодательства не выявлены. Из 9 проектов муниципальных НПА в Департамент экономического развития ХМАО - Югры для проведения проверки на соответствие требованиям антимонопольного законодательства направлено 2 проекта муниципальных НПА, разработанных во исполнение переданных муниципальному образованию город Нижневартовск отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. От Депэкономики Югры получено 3 заключения (2 положительных и 1 отрицательное) о результатах антимонопольной экспертизы, из них в отношении 1 проекта муниципального НПА выявлены положения, содержащие возможные риски нарушения антимонопольного законодательства, после доработки и повторного направления проекта в Депэкономики Югры получено положительное заключение.
6 | Проведение общественной экспертизы и публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов ОМСУ на предмет наличия возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства на Портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти автономного округа http://regulation.admhmao.ru в разделе "Комплаенс" | до 31 декабря 2024 года | ОМСУ (по согласованию) | В целях проведения общественной экспертизы и публичного обсуждения проектов муниципальных НПА на предмет наличия возможного нарушения антимонопольного законодательства за 1 квартал 2024 года 9 проектов муниципальных НПА, разработанных структурными подразделениями администрации города Нижневартовска, были размещены на Портале проектов НПА ХМАО (http://regulation.admhmao.ru) в разделе "Комплаенс", а также на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе "Антимонопольный комплаенс" / "Антимонопольная экспертиза". От граждан и организаций получено 7 отзывов об отсутствии предложений и замечаний к проектам муниципальных НПА в электронном виде посредством Портала проектов НПА ХМАО-Югры
8 | Информирование Депэкономики Югры о нарушениях антимонопольного законодательства, выявленных контрольно-надзорными органами, в том числе Федеральной антимонопольной службой | в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего акта (указания) от контрольно-надзорного органа, выявившего нарушение | исполнительные органы, ОМСУ (по согласованию) | Нарушения антимонопольного законодательства, выявленные контрольно-надзорными органами, в том числе Федеральной антимонопольной службой, в деятельности администрации города Нижневартовска в 1 квартале 2024 года отсутствуют
9 | Внесение изменений в нормативные правовые акты, разработанные исполнительными органами или ОМСУ, при выявлении (поступлении) актов (указаний) контрольных (надзорных) органов об устранении положений нормативного правового акта исполнительного органа или нормативного правового акта ОМСУ, нарушающих антимонопольное законодательство, либо подготовка мотивированных возражений об отсутствии необходимости внесения изменений в нормативный правовой акт | в течение 20 рабочих дней с даты выявления или получения акта (указания) контролирующих органов, заключения Депэкономики Югры | исполнительные органы (разработчики нормативных правовых актов), ОМСУ (разработчики нормативных правовых актов) | В 1 квартале 2024 года нарушений антимонопольного законодательства в проектах муниципальных НПА не выявлено, в связи с чем необходимость внесения изменений в муниципальные НПА отсутствует
10 | Проведение "круглых столов", рабочих встреч с должностными лицами исполнительных органов или ОМСУ (разработчиками проектов или действующих нормативных правовых актов) при несогласии исполнительных органов или ОМСУ с результатами экспертизы (анализа) нормативного правового акта или его проекта на предмет наличия положений, содержащих возможные риски нарушения антимонопольного законодательства | до 31 декабря 2024 года | Депэкономики Югры, исполнительные органы (разработчики проектов нормативных правовых актов), ОМСУ (разработчики проектов нормативных правовых актов) (по согласованию) | За 1 квартал 2024 года "круглые столы", рабочие встречи с должностными лицами администрации города Нижневартовска при несогласии с результатами экспертизы (анализа) муниципального НПА или его проекта на предмет наличия положений, содержащих возможные риски нарушения антимонопольного законодательства, не проводились
11 | Организация обучения должностных лиц исполнительных органов и ОМСУ по направлениям "Антимонопольный комплаенс", "Управление государственными и муниципальными закупками" и "Проведение имущественных торгов" | до 31 декабря 2024 года | исполнительные органы, ОМСУ (по согласованию) | За 1 квартал 2024 года обучение должностных лиц администрации города Нижневартовска по направлениям "Антимонопольный комплаенс", "Управление государственными и муниципальными закупками" и "Проведение имущественных торгов" не проводилось
13 | Информирование Депэкономики Югры об исполнении мер по минимизации и устранению выявленных рисков нарушений антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски), предусмотренных "дорожными картами" по снижению комплаенс-рисков | до 31 декабря 2024 года | исполнительные органы, ОМСУ (по согласованию) | Информация об исполнении "дорожных карт" по снижению комплаенс-рисков, направляется в Депэкономики Югры ежеквартально